## Sheet2
2014年度国家自然科学基金青年与面上项目申报工作安排
序号 | 内容 | 时间安排 | 责任单位 | 要求
1 | 召开学校基金申报动员大会 | 2013年12月15日前 | 科研处 | 邀请基金委领导做申报辅导报告，各学院院长、科研副院长、科研秘书、预申报基金人员参会
2 | 各学院申报动员 | 基金申报指南发布前 | 各学院（所） | 公布本单位全体符合申报条件和资格的教师名单，学院组织申报动员。学院成立由院长任组长，科研副院长任副组长的国家基金项目申请书质量评审组。评审组由各学院中已承担过国家基金项目的教授、副教授、博士组成，人数由各学院自定，但必须覆盖学院的全部学科，评审组的任务是对学院所申报项目的选题、申报书等提出修改、完善意见。
3 | 校内网站发布基金指南与相关辅导材料 | 基金申报指南发布后 | 科研处 | 整理收集相关资料，校内网站及时转发相关文件，解读新政策。
4 | 各学院申报辅导 | 基金申报指南发布后，十天内 | 各学院（所） | 学院邀请获得2项以上基金项目的教师做讲座，介绍申报经验和要点，对2014年度项目指南进行解析，确保申报项目符合指南要求。
5 | 完成初稿 | 2014年1月15日前 | 申请人 | 申请人应参考往年评审意见，主动寻求校内外相关专家的指导和帮助，完成申请书。
6 | 各学院递交2014年度申报基金项目汇总表 | 2014年1月15日前 | 各学院（所） | 各单位务必全面统计，按时上报。
7 | 各学院初审 | 2014年1月20日前 | 各学院（所） | 学院国家基金项目申请书质量评审组初评，提出明确修改意见，反馈给申报人员。
8 | 申请人修改申请书 | 2014年2月25日前 | 申请人 | 可主动联系校内相关学科专家再修改。
9 | 邀请校外同行专家集中评审 | 2014年2月25日-29日 | 科研处、各学院（所） | 2014年2月22日前将邀请参会人员信息报科研处，具体要求同往年，会议地点待通知。
10 | 学校对各学院科研秘书进行形式审查培训 | 2014-02-27 | 科研处、各学院科研秘书 | 科研处负责组织，各相关单位科研秘书必须参加
11 | 各学院将申报公函、《申请书》、申请人承诺书、形式审查明细表等报送学校 | 2014年3月7日下午18点前 | 科发处、各学院（所） | 由于网络人员查重原因，此时间节点后，不再收新报申请书。上交申请书前，还可以修改替换，但项目参加人员不能变更。
12 | 学校进行限项查询并将结果反馈申请人修改并对申请书全面形式审查。 | 2014年3月10日前 | 科研处 | 基金委提供给依托单位使用的查询系统未将所有项目（主要是去年申报，还未评审的项目）收录，学校仅能为项目申请人提供查询参考，具体以项目组成员参与申报和在研项目实际情况为准。
13 | 学校将电子版材料网络上传并将纸质材料报国家自然科学基金委 | 2014年3月15日前 | 科研处 | 按国家自然科学基金委要求上报。