**食品科学与工程学院本科教学审核评估工作实施方案**

根据教育部《关于开展普通高等学校本科教学工作审核评估的通知》（教高〔2013〕10号）的文件精神和《西北农林科技大学迎接本科教学审核评估工作实施方案》（校教发〔2016〕320号）的总体部署，为切实做好食品科学与工程学院本科教学评估的各项准备工作，保证评估工作有计划、按步骤地进行，特制定本实施方案。

**一、指导思想及工作目标**

1.指导思想。遵照教育部 “以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”的工作方针，提高认识、转变观念、做好自评、切实整改、讲求实效，巩固和强化本科教学工作中心地位，不断提升人才培养质量。

2.工作目标。通过审核评估，进一步凝炼学院办学特色，查找教育教学工作中存在的问题和不足，全面加强本科教学建设、教学改革和教学管理，进一步提高办学定位和人才培养目标对社会需求的适应度、教师和教学资源对培养质量的保障度、教学质量保障体系运行的有效度、学生和社会用人单位的满意度，保证培养质量对培养目标的达成度。

**二、组织机构**

学院成立本科教学审核评估领导小组，全面负责评建工作。

 组 长：刘学波 张振华

 成 员：刘兴华 岳田利 吕 欣 王建龙 汪勇攀 刘育生

 王云阳 夏效东

 秘 书：候东丽

主要职责：领导学院本科教学审核评估工作；审定各专业自评报告、教学状态数据分析报告、审核评估方案等重要事项；研究、审议审核评估工作中的重大问题。

领导小组下设4个小组

1.工作组

组 长：刘学波 张振华

副组长：吕 欣 刘育生 汪勇攀

成 员：刘兴华 岳田利 张国权 王建龙 王云阳 夏效东

 李志西 樊明涛 张建新 杜双奎 罗安伟 于修烛

 杨保伟 王建国 张道宏 肖春霞 江 昊 王周利

 刘志刚 侯东丽 张 静 董文科 张 婷 熊金苹

 薛宏春 刘 娜

秘 书：严 艳 秦 华

职 责：贯彻落实学校审核评估工作组的工作部署，协调各工作组及系、中心之间的工作；制定审核评估具体工作方案及工作计划，分解审核评估任务、落实目标责任，督办各种材料的撰写、整理、建档等工作；安排学院的评建工作，组织开展预评估工作，及时汇总、汇报评估情况，研究和协调解决审核评估过程中发现的各种问题；收集、整理和编目审核评估支撑材料，收集、整理、完善学院基本状态数据，并完成学院状态数据分析报告，讨论、提炼、撰写自评报告、特色项目，审核评估有关信息发布等。

2.条件保障组

组 长:刘育生

成 员:候东丽 董文科 张婷 薛宏春

职 责:本科教学、实验及后勤保障等条件保障及相关工作的协调。

3.咨询组

组 长:刘兴华 岳田利

成 员:学院教授委员会及校内外专家组成

职 责：审核评估政策解读、咨询指导，审核学院自评报告、教学状态数据分析等上报材料。

4.督查组

组 长:张振华

成 员:刘兴华 薛宏春

职 责:负责审核评估各阶段工作进展及整改情况的督查，并向本科教学审核评估领导小组反馈意见和建议。

**三、学院自评工作内容**

1.完成自评报告

对照审核评估指标体系和内涵要求，系统梳理近三年的本科教学工作，开展自评，形成自评报告。在专家组进校后，要做好专家走访时的汇报准备工作。

2.梳理支撑材料

准备与学院审核评估相关的电子、文字、数据、案例等支撑材料。配合学校做好相关佐证材料调取，建立本学院的支撑材料库。

3.强化教学管理

加强教风建设，确保教学环节的正常运行。对学院教学档案进行梳理和整理，做到规范管理。加强学风建设，确保学生以饱满向上的精神风貌参与评估。

4.做好审核评估工作

在形成自评报告的基础上，针对存在问题加强整改。在专家进入学院考察时要积极配合做好各项工作。对专家给出的结论认真对待，及时形成改进方案并积极整改。

**四、工作进程及任务**

 **（一）动员部署阶段 （**2016年12月-2017年1月）

组织全院教职工召开评建工作动员会或座谈会，认真学习教育部《关于开展普通高等学校本科科学工作审核评估的通知》、《西北农林科技大学本科教学工作审核评估工作方案》等文件，深刻认识审核评估对学院和学校发展的重大意义；

 **（二）自查建设阶段（**2016年12月-2017年3月）

对照审核评估指标体系的内涵要求，梳理日常教学和管理工作的各个环节，查找问题，形成整改方案，报学校审核评估工作组办公室，并针对自查阶段发现的问题，逐项整改落实；同时依据检查结果进行整改；在整改基础上，形成学院自评报告，以及较完备的教学与管理档案。

**（三）自评阶段（**2017年4月-2017年5月）

聘请校内、校外相关专家进行咨询、预评估；根据专家意见，查缺补漏，研究制定整改提高方案；进一步修改完善自评报告、支撑材料；初步总结凝练具有学院特色项目与特色成果。

**（四）自我完善阶段（**2017年6月-2017年7月）

全面梳理自查自建阶段及自评阶段发现的问题；针对存在问题进行全面整改；制定迎接教育部审核评估专家进校考察工作方案，培训相关人员，进一步明确职责分工；营造氛围，梳理迎接专家进校考察的相关准备工作。

**（五）专家组现场考察阶段（**2017年10月）

各项准备工作就绪；积极配合专家组完成进校考察的各项工作。

**五、工作要求**

（1）思想上充分重视。学院全体师生员工要充分认识评估工作的重要意义，高度重视，牢固树立教学工作的中心地位，精心组织，注重实效，切实做好迎评促建各项工作。审核评估各工作小组要明确任务，落实责任，通力协作，密切配合。广大师生员工要以高度的责任感和使命感，立足于“学”，立足于“做”，立足于“实”，以此为契机，推动我院本科教学工作再上新台阶。

（2）加强沟通协调。评估工作任务艰巨，加强各口的之间的相互协助，树立一盘棋的思想，互相支持，密切配合，携手共进，认真完成评估各项工作。

（3）落实工作责任。学院全体教职工要牢固树立主人翁意识、大局意识、责任意识，服从学院统一安排，认真做好每一阶段的工作。对审核评估工作中出现的困难和问题，应及时协调解决，确保各阶段任务顺利完成。对在审核评估工作中，因责任心不强、履职不认真，或因把关不严、程序不当及推诿扯皮、懈怠拖延的单位和个人，将按照学校《关于工作失误、延误、错误问责办法（试行）》（校党发[2016]79号）严肃处理。

 食品科学与工程学院

 二〇一六年十二月三十日